## Ciberseguridad
Riesgo | Causas | Consecuencias | Control A cargo de la Empresa contratante | Control A cargo del contratista | Probabilidad | Consecuencias | Nivel de Riesgo | Solo para riesgos con probabilidad alta Los asume la empresa | Solo para riesgos con probabilidad alta Los asume el contratista | Tratamientos propuestos | Observaciones
Robo / Fuga de Información sensible | Deficiencias en la protección de la infraestructura tecnologica de los negocios Deficiencia en la gestión de la ciberseguridad en los activos y ciberactivos criticos | Posible afectación de la Imagen y Reputación empresarial Afectación a los atributos de la Información (Disponibilidad, Confidencialidad, Integridad) Sobrecostos por la atención de la afectación Perdida de Ventaja competitiva | Cumplimiento de las siguientes Reglas de Negocio del Proceso de Seguridad Digital y Continuidad de los Servicios de Tecnologia 11. Principio de mínimo privilegio 13. Gestión de acceso de usuarios 14. Evaluación de personal con acceso a activos y ciberactivos críticos 25. Acceso de contratistas a información organizacional 27. Protección de la información clasificada y reservada EPM actualmente tiene contratado un seguro para "riesgos ciberneticos". | Los controles de seguridad de la información y ciberseguridad que EL CONTRATISTA deberá cumplir o implementar, se describen en el anexo “Seguridad de la Información y Ciberseguridad”. Estos controles serán verificados en el producto o servicio a contratar. Solicitar seguro de "Riesgos ciberneticos" al contratista solo en aquellos contratos que se amerite ya que se trata de un tipo de cobertura reciente en el mercado de seguros, por lo cual es bastante costosa. Estos contratos pueden ser servicios de TI contratados con proveedores externos en cuyo análisis de riesgos se evidencie la necesidad de requerir al contratista este tipo de producto y con qué coberturas. | Alto | Bajo | Medio
Suplantación / Robo de Identidad | Deficiencia en la revisión de los procesos de autorización y asignación de privilegios de acceso físico y lógico Falta o deficiencia en la concienciación del personal que interviene los ciberactivos Falta o deficiencia en los monitoreos, revisiones técnicas y auditorías periódicas al uso y comportamiento de activos y ciberactivos de T.O Falta o deficiencia en procedimientos de registro, verificación de antecedentes, reclutamiento y retiro de usuarios Falta o deficiencia en los controles de acceso a los activos y ciberactivos criticos | Posible afectación de la Imagen y Reputación empresarial Afectación a los atributos de la Información (Disponibilidad, Confidencialidad, Integridad) Sobrecostos por la atención de la afectación Perdida de Ventaja competitiva | Cumplimiento de las siguientes Reglas de Negocio del Proceso de Seguridad Digital y Continuidad de los Servicios de Tecnologia 13. Gestión de acceso de usuarios 15. Uso de información secreta para la autenticación 17. Cuentas de usuario compartidas 18. Cuentas predeterminadas 19. Procedimiento de autenticación 25. Acceso de contratistas a información organizacional EPM actualmente tiene contratado un seguro para "riesgos ciberneticos". | Los controles de seguridad de la información y ciberseguridad que EL CONTRATISTA deberá cumplir o implementar, se describen en el anexo “Seguridad de la Información y Ciberseguridad”. Estos controles serán verificados en el producto o servicio a contratar. Solicitar seguro de "Riesgos ciberneticos" al contratista solo en aquellos contratos que se amerite ya que se trata de un tipo de cobertura reciente en el mercado de seguros, por lo cual es bastante costosa. Estos contratos pueden ser servicios de TI contratados con proveedores externos en cuyo análisis de riesgos se evidencie la necesidad de requerir al contratista este tipo de producto y con qué coberturas. | Bajo | Alto | Alto
Operaciones y accesos no autorizados | Falta y/o deficiencia de supervisión y control en los trabajos que pueden impactar la operación de activos y ciberactivos de infraestructura critica Falta o deficiencia en los controles de acceso a los activos y ciberactivos criticos Deficiencia en la gestión de la ciberseguridad en los activos y ciberactivos criticos Falta y/o deficiencia de políticas y procedimientos de controles para el inventario de activos y ciberactivos (software y hardware) Falta o deficiencia en protección de conexiones a redes y tráfico sensible Falta o deficiencia en los controles de seguridad fisica al ingreso de infraestructura critica Deficiencia en la revisión de los procesos de autorización y asignación de privilegios de acceso físico y lógico Falta o deficiencia en los monitoreos, revisiones técnicas y auditorías periódicas al uso y comportamiento de activos y ciberactivos de T.O Falta o deficiencia en procedimientos de registro, verificación de antecedentes, reclutamiento y retiro de usuarios Falta y/o deficiencia en los requerimientos y funcionalidades en ciberseguridad de los ciberactivos instalados o proximos adquirir para los activos del negocio Fallas o deficiencia en las actualizaciones de Firmware, herramientas antimalware y antivirus en los activos y ciberactivos (equipos, dispositivos) Fallas o deficiencia en las actualizaciones de Firmware, herramientas antimalware y antivirus en los activos y ciberactivos (equipos, dispositivos) Uso inadecuado de credenciales a nivel de los activos y ciberactivos Falta o deficiencia en la concienciación del personal que interviene los ciberactivos | Posible afectación de la Imagen y Reputación empresarial Afectación a los atributos de la Información (Disponibilidad, Confidencialidad, Integridad) Sobrecostos por la atención de la afectación Perdida de Ventaja competitiva | Cumplimiento de las siguientes Reglas de Negocio del Proceso de Seguridad Digital y Continuidad de los Servicios de Tecnologia 5. Análisis de amenazas, vulnerabilidades y controles de seguridad digital 11. Principio de mínimo privilegio 12. Segregación de funciones 13. Gestión de acceso de usuarios 14. Evaluación de personal con acceso a activos y ciberactivos críticos 20. Restricciones de acceso a la información y funcionalidad de los sistemas de información 22. Uso de programas de software utilitario privilegiado 24. Controles de acceso lógico y físico 25. Acceso de contratistas a información organizacional 31. Transferencia de información 34. Uso de controles criptográficos 48. Monitoreo de infraestructura 51. Software autorizado EPM actualmente tiene contratado un seguro para "riesgos ciberneticos" | Los controles de seguridad de la información y ciberseguridad que EL CONTRATISTA deberá cumplir o implementar, se describen en el anexo “Seguridad de la Información y Ciberseguridad”. Estos controles serán verificados en el producto o servicio a contratar. Solicitar seguro de "Riesgos ciberneticos" al contratista solo en aquellos contratos que se amerite ya que se trata de un tipo de cobertura reciente en el mercado de seguros, por lo cual es bastante costosa. Estos contratos pueden ser servicios de TI contratados con proveedores externos en cuyo análisis de riesgos se evidencie la necesidad de requerir al contratista este tipo de producto y con qué coberturas. | Alto | Bajo
Ciberterrorismo | Falta o deficiencia en los monitoreos, revisiones técnicas y auditorías periódicas al uso y comportamiento de activos y ciberactivos de T.O Falta o deficiencia en procedimientos de registro, verificación de antecedentes, reclutamiento y retiro de usuarios Falta o deficiencia en los controles de acceso a los activos y ciberactivos criticos Deficiencia en la gestión de la ciberseguridad en los activos y ciberactivos criticos | Posible afectación de la Imagen y Reputación empresarial Afectación a los atributos de la Información (Disponibilidad, Confidencialidad, Integridad) Sobrecostos por la atención de la afectación Perdida de Ventaja competitiva | Cumplimiento de las siguientes Reglas de Negocio del Proceso de Seguridad Digital y Continuidad de los Servicios de Tecnologia 2. Arquitectura de referencia de ciberseguridad 3. Perímetro de Seguridad Electrónica 5. Análisis de amenazas, vulnerabilidades y controles de seguridad digital 8. Gestión de vulnerabilidades en los activos y ciberactivos 14. Evaluación de personal con acceso a activos y ciberactivos críticos 28. Pruebas de aceptación del sistema 29. Pruebas de aceptación de Tecnologías de Operación (TO) 34. Uso de controles criptográficos 35. Ciberseguridad en diseño e ingeniería y tecnología de operación 37. Desarrollo de software seguro 44. Conexiones temporales a sistemas de control y monitoreo 48. Monitoreo de infraestructura 49. Revisión del cumplimiento técnico 54. Planes de contingencia y recuperación de TI /TO EPM actualmente tiene contratado un seguro para "riesgos ciberneticos". | Los controles de seguridad de la información y ciberseguridad que EL CONTRATISTA deberá cumplir o implementar, se describen en el anexo “Seguridad de la Información y Ciberseguridad”. Estos controles serán verificados en el producto o servicio a contratar. Solicitar seguro de "Riesgos ciberneticos" al contratista solo en aquellos contratos que se amerite ya que se trata de un tipo de cobertura reciente en el mercado de seguros, por lo cual es bastante costosa. Estos contratos pueden ser servicios de TI contratados con proveedores externos en cuyo análisis de riesgos se evidencie la necesidad de requerir al contratista este tipo de producto y con qué coberturas. | Alto | Bajo | Medio
Amenazas de Usuario final | Falta o deficiencia en la gestión de software instalado en los equipos que interactuan con el proceso Falta o deficiencia en la concienciación del personal que interviene los ciberactivos Falta y/o deficiencia de políticas y procedimientos de controles para el inventario de activos y ciberactivos (software y hardware) Fallas o deficiencia en las actualizaciones de Firmware, herramientas antimalware y antivirus en los activos y ciberactivos (equipos, dispositivos) Falta o deficiencia en los monitoreos, revisiones técnicas y auditorías periódicas al uso y comportamiento de activos y ciberactivos de T.O Falta o deficiencia en protección de conexiones a redes y tráfico sensible | Posible afectación de la Imagen y Reputación empresarial Afectación a los atributos de la Información (Disponibilidad, Confidencialidad, Integridad) Sobrecostos por la atención de la afectación Perdida de Ventaja competitiva | Cumplimiento de las siguientes Reglas de Negocio del Proceso de Seguridad Digital y Continuidad de los Servicios de Tecnologia 23. Gestión de derechos de acceso privilegiado 41. Restricciones sobre la instalación de software 46. Gestión de medios removibles 48. Monitoreo de infraestructura 50. Herramientas de prevención de software Malicioso (malware) 51. Software autorizado EPM actualmente tiene contratado un seguro para "riesgos ciberneticos". | Los controles de seguridad de la información y ciberseguridad que EL CONTRATISTA deberá cumplir o implementar, se describen en el anexo “Seguridad de la Información y Ciberseguridad”. Estos controles serán verificados en el producto o servicio a contratar. Solicitar seguro de "Riesgos ciberneticos" al contratista solo en aquellos contratos que se amerite ya que se trata de un tipo de cobertura reciente en el mercado de seguros, por lo cual es bastante costosa. Estos contratos pueden ser servicios de TI contratados con proveedores externos en cuyo análisis de riesgos se evidencie la necesidad de requerir al contratista este tipo de producto y con qué coberturas. | Alto | Bajo | Medio
Uso ilegal de procesamiento disponible en dispositivos | Falta o deficiencia en los procesos de autorización y asignación de privilegios de acceso físico y lógico Falta o deficiencia en los monitoreos y comportamiento de los ciberactivos criticos | Posible afectación de la Imagen y Reputación empresarial Afectación a los atributos de la Información (Disponibilidad, Confidencialidad, Integridad) Sobrecostos por la atención de la afectación Perdida de Ventaja competitiva | Cumplimiento de las siguientes Reglas de Negocio del Proceso de Seguridad Digital y Continuidad de los Servicios de Tecnologia 3. Perímetro de Seguridad Electrónica 20. Restricciones de acceso a la información y funcionalidad de los sistemas de información 23. Gestión de derechos de acceso privilegiado 24. Controles de acceso lógico y físico 41. Restricciones sobre la instalación de software 48. Monitoreo de infraestructura 50. Herramientas de prevención de software Malicioso (malware) 51. Software autorizado EPM actualmente tiene contratado un seguro para "riesgos ciberneticos". | Los controles de seguridad de la información y ciberseguridad que EL CONTRATISTA deberá cumplir o implementar, se describen en el anexo “Seguridad de la Información y Ciberseguridad”. Estos controles serán verificados en el producto o servicio a contratar. Solicitar seguro de "Riesgos ciberneticos" al contratista solo en aquellos contratos que se amerite ya que se trata de un tipo de cobertura reciente en el mercado de seguros, por lo cual es bastante costosa. Estos contratos pueden ser servicios de TI contratados con proveedores externos en cuyo análisis de riesgos se evidencie la necesidad de requerir al contratista este tipo de producto y con qué coberturas. | Alto | Bajo | Medio
Ataques a sitios y aplicaciones Web | Deficiencia en la revisión de los procesos de autorización y asignación de privilegios de acceso físico y lógico Falta o deficiencia en los monitoreos, revisiones técnicas y auditorías periódicas al uso y comportamiento de activos y ciberactivos de T.O Fallas o deficiencia en las actualizaciones de Firmware, herramientas antimalware y antivirus en los activos y ciberactivos (equipos, dispositivos) Falta o deficiencia en protección de conexiones a redes y tráfico sensible | Posible afectación de la Imagen y Reputación empresarial Afectación a los atributos de la Información (Disponibilidad, Confidencialidad, Integridad) Sobrecostos por la atención de la afectación Perdida de Ventaja competitiva | Cumplimiento de las siguientes Reglas de Negocio del Proceso de Seguridad Digital y Continuidad de los Servicios de Tecnologia 2. Arquitectura de referencia de ciberseguridad 8. Gestión de vulnerabilidades en los activos y ciberactivos 28. Pruebas de aceptación del sistema 34. Uso de controles criptográficos 37. Desarrollo de software seguro 49. Revisión del cumplimiento técnico EPM actualmente tiene contratado un seguro para "riesgos ciberneticos". | Los controles de seguridad de la información y ciberseguridad que EL CONTRATISTA deberá cumplir o implementar, se describen en el anexo “Seguridad de la Información y Ciberseguridad”. Estos controles serán verificados en el producto o servicio a contratar. Solicitar seguro de "Riesgos ciberneticos" al contratista solo en aquellos contratos que se amerite ya que se trata de un tipo de cobertura reciente en el mercado de seguros, por lo cual es bastante costosa. Estos contratos pueden ser servicios de TI contratados con proveedores externos en cuyo análisis de riesgos se evidencie la necesidad de requerir al contratista este tipo de producto y con qué coberturas. | Alto | Bajo | NA
Manejo inadecuado de información clave, confidencial y estratégica | Entrega de información clave, estratégica o relevante al contratista para la ejecución de las actividades. | Pérdida de los atributos de la información. | ´- Cláusulas de confidencialidad de la información - Realizar una adecuada clasificación de la infomación a la que tendrá acceso el contratista. - Incorporar criterios de evaluación de desempeño del contratista EPM actualmente tiene contratado un seguro para "riesgos ciberneticos". | ´- Firmar las cláusulas de confidencialidad de la información | Alto | Bajo | Medio
Manejo inadecuado de la Propiedad intelectual | Desarrollo o producción intelectual de contratista para la empresa contratante o en conjunto con ella, y que se estipule en las condiciones contractuales que queda de propiedad de la empresa contratante | Uso indebido de desarrollos o conocimiento estratégico de propiedad de la empresa contratante por parte del contratista | ´- Identificar posibles desarrollos, conocimiento u otros que se deban clasificar como confidenciales o estratégicos en la etapa de planeación de la contratación, con el fin de tomar las medidas contractuales correspondientes para protegerlos. - Establecer cláusulas de propiedad intelectual y confidencialidad de la información. EPM actualmente tiene contratado un seguro para "riesgos ciberneticos". | ´- Firmar las cláusulas de confidencialidad de la información y propiedad intelectual | Alto | Bajo | Medio
Uso de software o licencias ilegales, copias fraudulentas de software: un usuario podría descargar programas o aplicaciones no autorizadas o no licenciadas en los equipos conectados a la red de EPM | Instalación o existencia de Software No Licenciado o no autorizado por el contratista (Gratis, Portable o sin Licencia) en las maquinas del contratista que se conectan a la red corporativa de EPM. Deficiencia o falla en la asignación de privilegios de administrador de mnaquina que permita realizar la instalación no autorizada de software | Interrupción o degradaciòn de los servicios prestados por epm Daño o deterioro en el Hardware o Software involucrado Perdida de la Confidencialidad de informaciòn reservada, critica y o estrategica para EPM Exposición de Datos personales sin autorizaciòn de sus propietarios en medios diferentes a los autorizados Afectación de la reputación de la empresa. Multas o sanciones por parte de los propietarios de software afectado a EPM | Requisitos contractuales de cumplimiento de la linea base de seguridad de los equipos del contratista Validación del cumplimiento de la linea base de seguridad del equipo del contratista previo a la conexión a la red Clausula contractual sobre el licenciamiento de software por parte del contratista y su cumplimiento Validación del cumplimiento del licenciamiento de software por parte del interventor (Control y monitoreo de software instalado en los equipos del contratista) Monitoreo y alertamientos del SOC EPM actualmente tiene contratado un seguro para "riesgos ciberneticos". | Los controles de seguridad de la información y ciberseguridad que EL CONTRATISTA deberá cumplir o implementar, se describen en el anexo “Seguridad de la Información y Ciberseguridad”. Estos controles serán verificados en el producto o servicio a contratar. | Alto | Bajo | Medio
Note on A1: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué le preocupa respecto a este proceso de contratación, en su planeación, ejecución y en la etapa poscontractual?
Note on B1: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué da origen a ésta preocupación?
Note on C1: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué implicaciones tiene para el contrato que lo que le preocupa se materialice?
Note on D1: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué acciones tiene implementada la empresa para disminuir la probabilidad o la consecuencia si esto llegara a pasar?
Note on E1: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué acciones quedarán contractualmente, a cargo del contratista para disminuir la probabilidad de ocurrencia o la consecuencia del evento?
Note on K1: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Tiene alguna sugerencia de acciones que contribuyan a mejorar la condición del riesgo?